## 발표용_요약
H2017 통합 팔레타이징 — 수정사항 및 트러블슈팅
발표용 핵심 메시지: 비전 오검출과 2단 높이 오류를 원인 수치까지 추적해 해결했고, 남은 XY drift는 실패를 숨기지 않고 별도 과제로 분리했다.
비전 검출·분류 |  |  | 안정 완주 기준 |  | 2단 높이 오차 | 단위 테스트
6 / 6 |  |  | 5 / 5 PASS |  | -11.7 → -1.7 mm | 68 + 8 PASS
seed 42, 6박스 |  |  | 물리 경과 46.3초 |  | 10 mm 격자 과대 계산 수정 | 시뮬레이터 + 비전
발표 순서 | 슬라이드 제목 | 핵심 내용 | 보여줄 수치/화면 | 한 줄 결론
1 | 문제 정의 | 깊이 카메라 검출값으로 두 대의 H2017이 온라인 팔레타이징 | Isaac Sim + RViz 화면 | 비전·계획·로봇을 한 루프로 연결
2 | 비전 오검출 | World 원점 기준 후보 선택과 로봇 링크 혼입 | 박스 범위 필터, 광축 기준 선택 | 검출·분류 6/6로 개선
3 | 카메라 가림 | 트리거 직후 로봇이 상공으로 이동해 박스 점군 분절 | 측면 대기 후 측정 | 동작 타이밍도 비전 품질의 일부
4 | 2단 높이 오류 | 0.28/0.01 부동소수점이 29칸으로 ceil | Z 0.573→0.563 m, 높이오차 -11.7→-1.7 mm | 물리 문제가 아니라 격자 수치오차
5 | 현재 성과 | 5박스 완주, RViz 실시간 오버레이 | 5/5 PASS, 평균 cycle 7.50초 | 안정 기준은 통과
6 | 남은 과제 | 2단 착지 후 XY drift 7.4~7.6 mm | 허용 5 mm 초과 | 임계값 완화보다 원인 검증 우선
트러블슈팅 상태 집계
해결 | 9
부분 해결 | 1
미해결/주의 | 3

## 수정사항_전체
현재까지 수정사항 전체
구분의 '기존 반영'은 현재 프로젝트에 이미 들어 있던 핵심 개선, '이번 작업'은 이번 디버깅 세션에서 추가·수정한 항목이다.
ID | 구분 | 영역 | 수정 주제 | 수정 내용 | 근거 파일 | 상태 | 효과 | 검증
C01 | 기존 반영 | 통합 | 비전→플래너 온라인 연결 | 측정 JSON을 카탈로그로 스냅하고 로봇별 PackingSession에 즉시 반영 | catalog.py, intake.py, ros_bridge.py, application.py | 해결 | 검출값이 실제 적재계획 입력이 됨 | 5/5 및 6/6 분류 확인
C02 | 기존 반영 | 로봇 | 로봇별 RMPflow default_q | 두 로봇의 서로 다른 HOME 관절값으로 description을 실행 시 생성 | rmpflow_controller.py, robot.py | 해결 | 대칭 배치 로봇이 반대 HOME으로 끌리는 문제 방지 | 두 로봇 연속 사이클 완료
C03 | 기존 반영 | 물리 | 현실 박스 물리 복원 | 부피×150 kg/m³ 질량, 마찰 0.45/0.35, 감쇠 0.1/0.1 | config.py, scene.py | 해결 | 고마찰·고감쇠로 실패를 숨기지 않음 | 1호 0.564 kg, 4호 5.338 kg
C04 | 기존 반영 | 안정성 | 릴리스·정착 안전 게이트 | 릴리스 전 gap/XY/tilt, 0.5초 후 drift/지지높이/tilt 자동 판정 | stability.py, application.py | 해결 | 성공 로그와 실제 적재 안정성을 분리 | 5박스 5/5 PASS
C05 | 기존 반영 | 비전 | 빈 depth 프레임 재시도 | 노드 최대 2프레임, IntakeStation null 결과 최대 2회 재요청 | node.py, intake.py | 해결 | 0-step 측정에서 이전/빈 프레임 대응 | seed 42 검출 성공
C06 | 이번 작업 | 외관 | 골판지 색상·질감 | 크래프트 RGB, roughness 0.85, specular 0.05, metallic 0 적용 | config.py:137, scene.py | 해결 | 레퍼런스 박스와 유사한 무광 골판지 표현 | GUI 확인
C07 | 이번 작업 | 재현성 | 색상 RNG 분리 | 입고 순서 RNG와 색상 RNG(seed+1)를 분리 | application.py | 해결 | 재질 변경이 같은 seed의 박스 순서를 바꾸지 않음 | seed 42 반복 동일 순서
C08 | 이번 작업 | 비전 | 박스 후보 크기 필터 | footprint 0.12~0.50 m, 높이 0.05~0.35 m만 허용 | node.py:225, measurement.yaml | 해결 | 가드레일·로봇 링크 군집 제거 | 비전 8 tests PASS
C09 | 이번 작업 | 비전 | 카메라 광축 기준 후보 선택 | World 변환 전 카메라 좌표 XY norm 최소 후보를 선택 | node.py:263,527 | 해결 | World 원점에 가까운 로봇 링크 선택 방지 | 검출·분류 6/6
C10 | 이번 작업 | 비전 | 선택 후보만 World 변환·발행 | 모든 후보를 변환한 뒤 고르던 흐름을 단일 후보 선택 후 변환으로 변경 | node.py:527 | 해결 | 좌표계 기준 혼용 제거 | 박스 id 0~5 정상 발행
C11 | 이번 작업 | 동작 타이밍 | 측정 전 로봇 측면 대기 | 트리거 직후 상공 선행 이동을 제거하고 lateral 0.55 m에서 결과 대기 | config.py:181, application.py:823 | 해결 | 팔이 카메라 시야를 가려 점군이 분절되는 문제 제거 | 이전 실패 박스 포함 6/6 검출
C12 | 이번 작업 | 플래너 | 박스 grid ceil 오차 보정 | 정확한 격자 배수에는 1e-9 tolerance 후 ceil | planning.py:294 | 해결 | 0.28 m가 29칸이 되는 10 mm 과대 높이 제거 | bottom_z 0.29→0.28 m
C13 | 이번 작업 | 플래너 | 팔레트 grid floor 오차 보정 | 32.999999…에서 마지막 가용 셀을 잃지 않도록 floor tolerance 적용 | planning.py:278 | 해결 | 정확히 들어가는 박스가 공간 부족 처리되는 경계 문제 방지 | 경계 회귀 테스트 추가
C14 | 이번 작업 | RViz | 비전 디버그 화면 자동 구성 | 기존 노드 발행 토픽을 World 프레임에서 영상·점군·마커 5개 Display로 구성 | config/vision_debug.rviz | 해결 | 수동 RViz 설정 없이 발표 화면 재현 | 발행자/구독자 각 1 확인
C15 | 이번 작업 | 문서 | 문서 최신화·통합 | README/실행/아키텍처/기술상태 4개 기준 문서로 통합, 구문서 9개 삭제 | README.md, docs/*.md | 해결 | 삭제된 경로와 상충하는 설명 제거 | 오래된 참조 0건
C16 | 이번 작업 | 검증 | 회귀 테스트 확장 | 비전 선택·크기 필터, 플래너 격자 경계 테스트 추가 | test_pipeline.py, test_planning.py | 해결 | 원인 수정이 다시 깨지는 것 방지 | 68 + 8 PASS

## 트러블슈팅_상세
발표용 트러블슈팅 상세
'발표 핵심' 항목은 증상 화면과 전후 수치를 함께 제시하기 좋다. 미해결 항목은 다음 단계로 명확히 분리한다.
ID | 우선순위 | 발표 사용 | 문제 | 관측 증상 | 근본 원인 | 진단 방법 | 적용 조치 | 전후 결과 | 상태 | 발표 메시지
TS01 | 상 | 발표 권장 | ROS 노드가 서로 안 보임 | 비전 응답 timeout, 토픽 publisher/subscriber 불일치 | 터미널 간 ROS_DOMAIN_ID가 0과 129로 달랐음 | node/topic list와 환경변수 비교 | 모두 Domain 129, Fast RTPS로 통일 | DDS 통신 정상 | 해결 | 분산 프로세스는 코드보다 실행 환경 일치가 선행
TS02 | 최상 | 발표 핵심 | 박스 대신 로봇 팔 선택 | 첫 박스 이후 측정값이 로봇 링크 크기로 튐 | 후보를 World로 변환한 뒤 World 원점 XY norm 최소를 선택 | 클러스터 크기와 선택 좌표계 추적 | 카메라 좌표 광축 기준으로 먼저 1개 선택 | 비전 6/6 | 해결 | 좌표계가 바뀌면 '가까움'의 의미도 바뀐다
TS03 | 상 | 발표 권장 | 로봇·레일 군집이 박스 후보에 포함 | 0.61 m 레일, 가늘고 높은 링크 군집 검출 | 기존 필터가 최소 높이만 확인 | 군집별 L×W×H 로그 추가 비교 | footprint·최대 높이 범위 필터 | 비박스 군집 자동 폐기 | 해결 | 검출은 후보 생성과 후보 검증을 분리해야 한다
TS04 | 최상 | 발표 핵심 | 측정 순간 박스 점군 분절 | 실제 3호가 0.0609×0.0955×0.21 m 조각으로 보임 | 비전 트리거 직후 로봇이 박스 상공으로 이동해 카메라를 가림 | 트리거 전후 로봇 위치와 depth 클러스터 비교 | 측정 완료 전까지 측면 대기 | 이전 실패 박스 정상 분류 | 해결 | 로봇 동작 스케줄링도 센서 파이프라인 설계다
TS05 | 최상 | 발표 핵심 | 2단 박스가 지지면을 11.7 mm 관통/낙하로 판정 | 릴리스는 통과하지만 0.5초 뒤 Z 안정성 실패 | 0.28/0.01=28.000000000000004를 ceil해 29칸 점유 | 계획 JSON bottom_z와 실제 박스 높이 대조 | ceil tolerance로 정확한 배수 유지 | 목표 Z 0.573→0.563, 오차 -11.7→-1.7 mm | 해결 | 물리 튜닝 전에 수치 이산화부터 검증
TS06 | 중 | 발표 보조 | RViz에서 매번 Display 수동 추가 | 영상·점군·마커 확인 준비가 번거로움 | 노드 발행 기능은 있었지만 저장된 RViz 구성이 없음 | 노드의 debug publisher와 topic info 확인 | vision_debug.rviz 생성 | World 프레임 Display 5개 자동 로드 | 해결 | 관측 가능성을 제품 기능처럼 관리
TS07 | 중 | 발표 제외 | pytest가 테스트 수집 전 실패 | ModuleNotFoundError: _pytest.scope / package import 실패 | 사용자 anyio 플러그인과 시스템 pytest 버전 충돌, PYTHONPATH 누락 | 플러그인 자동 로드와 import path 분리 확인 | PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1, PYTHONPATH=src | 68 PASS | 해결 | 테스트 실패와 제품 실패를 구분
TS08 | 중 | 발표 보조 | 복원 후 명령·문서가 서로 다른 경로를 가리킴 | V5_cleared, doubleline, test1 문서 혼재 | 여러 세대 문서가 누적 | docs 전수 검색 | 기준 문서 4개로 통합, 9개 삭제 | stale reference 0 | 해결 | 운영 문서도 단일 진실 공급원이 필요
TS09 | 최상 | 발표 핵심 | 마지막 2단 박스 XY 안정성 실패 | 정착 후 drift 7.4~7.6 mm > 5 mm | 릴리스 직전 계획 XY 오차 8.1 mm도 현재 15 mm 기준을 통과 | 릴리스 전후 pose 수치 분리 | 아직 임계값을 완화하지 않고 원인 분석 대상으로 유지 | Z는 정상, XY만 실패로 격리 | 미해결 | 실패 기준을 유지해 남은 문제를 정직하게 분리
TS10 | 상 | 발표 권장 | J2 토크 정격 경계 경고 | 372.07~372.13 Nm / 372 Nm | 현재 안정 설정에서도 순간 peak가 정격 경계 | cycle별 peak/RMS effort 계측 | 수치 경고 유지, 실기 전 payload/여유 검증 예정 | 시뮬레이션 동작은 완료 | 주의 | 동작 성공과 하드웨어 안전 여유는 별개
TS11 | 하 | 발표 제외 | SciPy/NumPy 버전 경고 | SciPy 1.8이 NumPy <1.25 요구, 현재 1.26.4 | 시스템 패키지와 사용자 패키지 버전 차이 | import와 비전 테스트 실행 | 현재는 경고로 기록, 장기적으로 환경 정렬 | 8 PASS, 경고 1 | 주의 | 비차단 경고도 기술부채로 기록
TS12 | 중 | 발표 보조 | 실행 종료 후 잔류 프로세스 위험 | 죽은 Kit가 오래된 depth를 계속 발행할 수 있음 | wrapper와 Kit 자식 프로세스가 분리될 수 있음 | publisher count와 pgrep 확인 | Ctrl+C 우선, 종료 명령과 잔류 확인 절차 문서화 | 현재 잔류 0 | 부분 해결 | 재현 가능한 종료 절차도 테스트 환경의 일부
TS13 | 하 | 발표 제외 | 작업 폴더가 실행 직후 휴지통으로 이동 | 원래 경로가 사라져 diff/후속 실행 불가 | 외부 파일 이동 | Trash info에서 원래 경로·시각 확인 | 사용자가 복원 후 수정본 존재 확인 | 설정과 출력 보존 | 해결 | 작업 경로 상태도 진단 대상

## 검증_결과
검증 결과
성공 기준을 비전, 계획, 릴리스, 정착 안정성으로 분리해 기록한다.
ID | 검증 항목 | 조건 | 결과 | 판정 | 비고
V01 | 시뮬레이터 단위 테스트 | PYTHONPATH=src, plugin autoload off | 68 passed | 통과 | 플래너 격자 경계 테스트 포함
V02 | 비전 단위 테스트 | ROS Humble source, plugin autoload off | 8 passed, warning 1 | 통과 | 크기 필터·광축 후보 선택 포함
V03 | 통합 5박스 | seed 42, GUI + vision + RViz | 검출 5/5, 분류 5/5, 안정성 5/5 | 통과 | 경과 46.3초, 평균 cycle 7.50초
V04 | 통합 6박스 비전 | seed 42 | 검출·분류 6/6 | 통과 | 오검출·가림 문제 해결 확인
V05 | 2단 높이 회귀 | 6번째 4호 on 4호 | bottom_z 0.28 m, support error -1.7 mm | 통과 | 이전 -11.7 mm 실패 제거
V06 | 2단 XY 안정성 | 릴리스 후 0.5초 | drift 7.4~7.6 mm > 5 mm | 실패 | 현재 남은 핵심 과제
V07 | RViz 연결 | overlay/pointcloud/markers | publisher 1, subscriber 1 | 통과 | Display 5개 자동 로드
V08 | 종료 상태 | Isaac/vision/RViz 종료 | 잔류 프로세스 0 | 통과 | 정리 절차 확인

## 핵심_설정
핵심 설정값
발표 질의응답에서 바로 확인할 수 있는 현재 코드 기준값이다.
분류 | 설정 | 현재 값 | 근거/용도
ROS | ROS_DOMAIN_ID | 129 | 시뮬레이터·비전·RViz 동일
ROS | RMW_IMPLEMENTATION | rmw_fastrtps_cpp | 전체 프로세스 동일
박스 물리 | density | 150 kg/m³ | 부피 기반 질량
박스 물리 | static / dynamic friction | 0.45 / 0.35 | 레퍼런스 값
박스 물리 | linear / angular damping | 0.1 / 0.1 | 레퍼런스 값
박스 외관 | base RGB / jitter | [0.62,0.47,0.30] / ±0.08 | 크래프트 골판지
박스 외관 | roughness / specular / metallic | 0.85 / 0.05 / 0.0 | 무광 표면
비전 | box footprint | 0.12~0.50 m | 짧은 변/긴 변 필터
비전 | box height | 0.05~0.35 m | 로봇 링크 배제
비전 | debug publish | 5 Hz, stride 4 | RViz용
플래너 | resolution / margin / gap | 0.01 / 0.015 / 0.015 m | 온라인 BAF
플래너 | max stack / support | 0.8 m / >50% | top-down 배치
릴리스 | target / allowed gap | 6 mm / 0~12 mm | 관통 없는 릴리스
릴리스 | XY / tilt | 15 mm / 3.5° | 릴리스 직전
정착 | drift / height / tilt | 5 mm / 5 mm / 2.0° | 0.5초 뒤
동작 | lateral preposition | 0.55 m | 측정 중 카메라 가림 방지
동작 | stable steps | 5 / 25 / 10 / 30 | 일반/place/grab/release

## 실행_명령
자주 쓰는 실행 명령
자세한 설명은 docs/test5_run_guide.md를 기준으로 한다.
분류 | 용도 | 명령
공통 ROS | 비전·RViz 터미널 | source /opt/ros/humble/setup.bash export ROS_DOMAIN_ID=129 export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp export ROS_LOG_DIR=/tmp/ros_logs_h2017_speedy
비전 | 터미널 1 | python3 /home/rokey/cobot3_ws/isaacpjt/jeongwan/conveyor_box_measurement/conveyor_box_measurement/node.py
RViz | 터미널 2 | rviz2 -d /home/rokey/cobot3_ws/isaacpjt/jeongwan/H2017_integrated_V2_speedy/config/vision_debug.rviz
시뮬레이션 | 터미널 3 — 안정 확인 | cd /home/rokey/cobot3_ws/isaacpjt/jeongwan/H2017_integrated_V2_speedy export ROS_DOMAIN_ID=129 RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp /home/rokey/dev_ws/isaac_sim/isaacsim/_build/linux-x86_64/release/python.sh scripts/test5_2robot.py --box-count 5 --seed 42
시뮬레이션 | 터미널 3 — 2단 회귀 | /home/rokey/dev_ws/isaac_sim/isaacsim/_build/linux-x86_64/release/python.sh scripts/test5_2robot.py --box-count 6 --seed 42
테스트 | 시뮬레이터 순수 로직 | env PYTHONPATH=src PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 python3 -m pytest -q
테스트 | 비전 패키지 | source /opt/ros/humble/setup.bash cd /home/rokey/cobot3_ws/isaacpjt/jeongwan/conveyor_box_measurement env PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 python3 -m pytest -q
점검 | 주요 토픽 | ros2 topic info /vision/debug/overlay_image --verbose --no-daemon ros2 topic echo /vision/box_detections --once --no-daemon
종료 | 우선 방법 | 각 실행 터미널에서 Ctrl+C 후 잔류 프로세스 확인